## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir inicar sesión al personal autorizado | Permitir iniciar sesión al personal autorizado | Gestionar la informacion de los empleados | Personal Autorizado | 1. El personal autorizado debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Una vez ingresada la información de inicio de sesión, hacer clic en ingresar. | David Reyes | 3 | 2022-06-19 | Alta | Terminado | Si las credenciales proporcionadas de usuario y contraseña son correctas, el personal autorizado, podrá ingresar al aplicativo. Si el usuario ingresa caracteres especiales en su contraseña no podrá iniciar sesion. | El desarrollador del aplicativo es el encargado de generar las contraseñas y usuarios para el personal autorizado de la institución financiera. | Acceso al aplicativo
REQ002 | El sistema debe permitir el registro de los empleados | Registrar empleados en el módulo de estructura de datos | Mostrar información en pantalla a quien desee consultarla | Personal Autorizado | 1. El personal autorizado debe ingresar información nueva de los empleados. 2. Dar clic en guardar para registrar y guardar la información. | David Reyes | 3 | 2022-06-19 | Alta | Terminado | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla el registro del empleado | El personal autorizado debe estar en el módulo de estructura de datos de la institución financiera. | Registro de empleados
REQ003 | El aplicativo debe permitir ver el detalle de salarios de los empleados | Observar el detalle de salarios de empleados | Poder visualizar el detalle de salarios de todos los empleados. | Personal Autorizado | 1. El personal autorizado debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en Ver detalle de salarios. | Nataly Maldonado | 3 | 2022-06-19 | Alta | No iniciado | Ingresar el nombre del empleado para ver sus detalles de salario, se dede desplegar la nómina con dichos detalles. | El personal autorizado debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Detalle de salarios
REQ004 | El aplicativo debe permitir ingresar nuevos datos | Ingresar información nueva | Poder ingresar nueva información de empleados o clientes | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de ingresar nuevos datos. 3. Ingresar datos ya sea de clientes o empleados | Nataly Maldonado | 3 | 2022-06-19 | Alta | No iniciado | Una vez actualizada y guardada la información se mostrará el mensaje “Datos guardados satisfactoriamente”. Si se ingresa información que se encuentra ya almacenada en el modulo de estructura de datos, nos mostrará el mensaje “Datos ya existentes” |  | Ingresar datos
REQ005 | El sistema debe permitir actualizar los datos de empleados | Actualizar la información de empleados | Actualizar esa información para mantener el sistema al día. | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en actualizar información | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-19 | Alta | No iniciado | Se debe mostrar por pantalla la información actualizada. Si el proceso no se completa muestra el mensaje de error “Error al guardar los datos”. |  | Actualizar datos
REQ006 | El sistema debe permitir eliminar información | Eliminar información innecesaria del sistema | Poder borrar información incorrecta o informacion de empleados que ya no trabajan en la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en eliminar datos. | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-19 | Alta | No iniciado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Empleado eliminado exitosamente”. Si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error “No se puede eliminar la información”. |  | Eliminar datos
REQ007
REQ008
REQ09
REQ010
REQ011
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Personal Autorizado |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Nataly Maldonado
| QUE | Observar el detalle de salarios de empleados |  | PARA QUE | Poder visualizar el detalle de salarios de todos los empleados. |  | COMO | 1. El personal autorizado debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en Ver detalle de salarios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Detalle de salarios
| PRUEBA |  | Ingresar el nombre del empleado para ver sus detalles de salario, se dede desplegar la nómina con dichos detalles. |  |  | COMENTARIOS | El personal autorizado debe haber iniciado sesión con anterioridad.