## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Visualizar datos personales |  | Alta | Terminado
REQ003 | Mostrar nómina de registros | Administrador | Iniciar sesión | Visualizar la lista de empleados |  | Alta | Terminado
REQ004 | Crear roles de usuario | Administrador/Personal | Iniciar sesión | Acceder a determinados sitios según el modo usuario. |  | Alta | Terminado
REQ005 | Acceso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión | Gestionar la información de empleados |  | Alta | Terminado
REQ006 | Ingresar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Ingresar un nuevo registro de empleado |  | Alta | Terminado
REQ007 | Eliminar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Eliminar registro de empleado |  | Alta | Terminado
REQ008 | Editar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Editar registro de empleados |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para crear una cuenta. |  |  |  | David Reyes |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | David Reyes |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | David Reyes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | David Reyes |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | David Reyes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Mostrar lista de empleados | Administrador | Iniciar sesión | Visualizar la lista de empleados |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una tabla en html |  |  |  | David Reyes |  | 3
REQ003-2 | Recoger informacion de la bdd y mostrar en la tabla |  |  |  | David Reyes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Crear roles de usuario | Administrador/Personal | Iniciar sesión | Acceder a determinados sitios según el modo usuario. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear nueva variable en bdd llamada rol de usuario |  |  |  | David Reyes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Acceso al aplicativo | Administrador | Iniciar sesión | Gestionar la información de empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Cambiar código para acceder al sitio |  |  |  | David Reyes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Ingresar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Ingresar un nuevo registro de empleado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear el formulario y enviar los registros a la base de datos |  |  |  | David Reyes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Eliminar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Eliminar registro de empleado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un tabla en donde se muestre la base de datos |  |  |  | David Reyes |  | 1
REQ007-2 | Crear un boton que permita eliminar el regiustro |  |  |  | David Reyes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Editar registro administrado | Administrador | Iniciar sesión | Editar registro de empleados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear una pagina que permita editar el registro |  |  |  | David Reyes |  | 1
REQ008-2 | Crear un boton en la tabla que se ha creado anteiormente para ingresar a la pagina de editar registro |  |  |  | David Reyes |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 25 | 23.2143 | 21.4286 | 19.6429 | 17.8571 | 16.0714 | 14.2857 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0