## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir ingresar nuevos clientes | Registrar clientes en la estructura de datos | Poder consultar esa información | Personal/Administrador | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, género, dirección, usuario y contraseña) y registrarlos en la estructura de datos | David Reyes | 2 | 2022-10-03 | Alta | En proceso | Verificar en la estructura de datos que se haya registrado un nuevo cliente |  | Registrar nuevo cliente
REQ002 | El formulario debe permitir consultar los clientes registrados | Consultar los clientes en la estructura de datos | Poder mostrar esa información en pantalla a quien desee consultarla | Personal/Administrador | Ingresar los datos solicitados en la aplicación y mostrar el cliente que corresponda a esos datos | David Reyes | 2 | 2022-10-03 | Alta | No iniciado | Verificar que en la estructura de datos existe un cliente |  | Consultar cliente
REQ003 | El aplicativo debe permitir ingresar nuevos empleados | Registrar empleados en la estructura de datos | Poder consultar esa información | Personal/Administrador | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, género, dirección, usuario y contraseña) y registrarlos en la estructura de datos | Nataly Maldonado | 2 | 2022-10-03 | Alta | En proceso | Verificar que en la estructura de datos que se haya registrado un nuevo empleado |  | Registrar nuevo empleado
REQ004 | El aplicativo debe permitir consultar los empleados registrados | Consultar los empleados en la estructura de datos | Poder mostrar esa información en pantalla a quien desee consultarla | Personal/Administrador | Ingresar los datos solicitados en la aplicación y mostrar el empleado que corresponda a esos datos | Nataly Maldonado | 2 | 2022-10-01 | Alta | No iniciado | Verificar que en la estructura de datos existe un empleado |  | Consultar empleado
REQ005 | El formulario debe permitir ingresar el cargo que tiene un empleado en la institución | Registrar cargos en la estructura de datos | Poder consultar esa información | Departamento de Tesoreria/Talento Humano | Ingresar el cargo de cada empleado y registrarlo en la estructura de datos | Robert Cherrez | 2 | 2022-10-02 | Alta | No iniciado | Verificar que en la estructura de datos que se haya registrado el cargo de un empleado |  | Registrar cargo empleado
REQ006 | El formulario debe permitir consultar los cargos registrados | Consultar los cargos en la estructura de datos | Poder mostrar esa información en pantalla a quien desee consultarla | Departamento de Tesoreria/Talento Humano | Ingresar los datos solicitados en la aplicación y mostrar el cargo que corresponda a esos datos | Robert Cherrez | 2 | 2022-10-03 | Alta | No iniciado | Verificar que en la estructura de datos existe un cargo |  | Consultar cargo
REQ007
REQ008
REQ09
REQ010
REQ011
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Personal/Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Nataly Maldonado
| QUE | Registrar empleados en la estructura de datos |  | PARA QUE | Poder consultar esa información |  | COMO | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, género, dirección, usuario y contraseña) y registrarlos en la estructura de datos
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar nuevo empleado
| PRUEBA |  | Verificar que en la estructura de datos que se haya registrado un nuevo empleado |  |  | COMENTARIOS | 0