## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir crear cuentas de incio de sesión | Permitir el ingreso a la base de datos | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Personal/Administrador | 1. Los usuarios deben ingresar al sistema y crear su cuenta de inicio de sesión. 2. Se debe crear un usuario y contraseña. 3. El aplicativo le mostrará al usuario cuando la cuenta se ha creado. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | Terminado | Si las credenciales de usuario y contraseña son creadas correctamente, el usuario podra inicar sesión e ingresar al sistema | El usuario se puede registrar con correo único. El usuario no puede registrarse con el mismo nombre de usuario. | Crear cuenta de inicio de sesión
REQ002 | El aplicativo debe permitir inicar sesión al personal | Permitir iniciar sesión al personal | Gestionar la información de los empleados | Personal Autorizado | 1. El personal debe ingresar al sistema con su correo y contraseña. 2. Una vez ingresada la información de inicio de sesión, hacer clic en iniciar sesión. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | En proceso | Si el usuario ingresa sus datos correctamente y se encuentra en el sistema de base de datos, se mostrará un mensaje de bienvenida “¡Bienvenido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito!” y podrá escoger la opción de ver registro o ver detalle de empleados. | El personal autorizado debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Acceso al aplicativo
REQ003 | El sistema debe permitir el registro de los empleados | Registrar empleados en la base de datos | Mostrar información en pantalla a quien desee consultarla | Personal | 1. El personal autorizado debe ingresar información nueva de los empleados. 2. Dar clic en guardar para registrar y guardar la información. | David Reyes | 6 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla el registro del empleado | El personal autorizado debe estar en el sistema de base de datos de la institución financiera. | Registro de empleados
REQ004 | El aplicativo debe permitir ver el detalle de salarios de los empleados | Observar el detalle de salarios de empleados | Poder visualizar el detalle de salarios de todos los empleados. | Personal | 1. El personal autorizado debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en Ver detalle de salarios. | Nataly Maldonado | 3 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Ingresar el nombre del empleado para ver sus detalles de salario, se dede desplegar la nómina con dichos detalles. | El personal autorizado debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Detalle de salarios
REQ005 | El aplicativo debe permitir ingresar nuevos datos | Ingresar información nueva | Poder ingresar nueva información de empleados o clientes | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de ingresar nuevos datos. 3. Ingresar datos ya sea de clientes o empleados | Nataly Maldonado | 3 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Una vez actualizada y guardada la información se mostrará el mensaje “Datos guardados satisfactoriamente”. Si se ingresa información que se encuentra ya almacenada en el modulo de estructura de datos, nos mostrará el mensaje “Datos ya existentes” |  | Ingresar datos
REQ006 | El sistema debe permitir actualizar los datos de empleados | Actualizar la información de empleados | Actualizar esa información para mantener el sistema al día. | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en actualizar información | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Se debe mostrar por pantalla la información actualizada. Si el proceso no se completa muestra el mensaje de error “Error al guardar los datos”. |  | Actualizar datos
REQ007 | El sistema debe permitir eliminar información | Eliminar información innecesaria del sistema | Poder borrar información incorrecta o informacion de empleados que ya no trabajan en la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en eliminar datos. | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Empleado eliminado exitosamente”. Si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error “No se puede eliminar la información”. |  | Eliminar datos
REQ008
REQ009
REQ10
REQ010
REQ011
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Personal |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | David Reyes
| QUE | Registrar empleados en la base de datos |  | PARA QUE | Mostrar información en pantalla a quien desee consultarla |  | COMO | 1. El personal autorizado debe ingresar información nueva de los empleados. 2. Dar clic en guardar para registrar y guardar la información.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de empleados
| PRUEBA |  | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla el registro del empleado |  |  | COMENTARIOS | El personal autorizado debe estar en el sistema de base de datos de la institución financiera.