## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir crear cuentas de incio de sesión | Permitir el ingreso a la base de datos | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Personal/Administrador | 1. Los usuarios deben ingresar al sistema y crear su cuenta de inicio de sesión. 2. Se debe crear un usuario y contraseña. 3. El aplicativo le mostrará al usuario cuando la cuenta se ha creado. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | Terminado | Si las credenciales de usuario y contraseña son creadas correctamente, el usuario podra inicar sesión e ingresar al sistema | El usuario se puede registrar con correo único. El usuario no puede registrarse con el mismo nombre de usuario. | Crear cuenta de inicio de sesión
REQ002 | El aplicativo debe permitir inicar sesión al personal | Permitir iniciar sesión al personal | Gestionar la información de los empleados | Personal Autorizado | 1. El personal debe ingresar al sistema con su correo y contraseña. 2. Una vez ingresada la información de inicio de sesión, hacer clic en iniciar sesión. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | Terminado | Si se ingresa correctamente las credenciales de inicio de sesión tendrá acceso a la base de datos de la institución financiera. | El personal debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Acceso al aplicativo
REQ003 | El aplicativo debe permitir ver la nómina de empleados | Mostrar lista de empleados en la base de datos | Visualizar el registro de empleados | Administrador | 1. El administrador debe iniciar sesión ingresando su correo y contraseña 2. Hacer clic en iniciar sesión. 3. Se le mostrará la lista de empleados. | David Reyes | 5 | 2022-07-01 | Alta | Terminado | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla la lista de empleados | El administrador debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Consultar lista de empleados
REQ004
REQ005
REQ006 | El sistema debe permitir actualizar los datos de empleados | Actualizar la información de empleados | Actualizar esa información para mantener el sistema al día. | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en actualizar información | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Se debe mostrar por pantalla la información actualizada. Si el proceso no se completa muestra el mensaje de error “Error al guardar los datos”. |  | Actualizar datos
REQ007 | El sistema debe permitir eliminar información | Eliminar información innecesaria del sistema | Poder borrar información incorrecta o informacion de empleados que ya no trabajan en la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en eliminar datos. | Robert Cherrez | 2 | 2022-06-24 | Alta | No iniciado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Empleado eliminado exitosamente”. Si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error “No se puede eliminar la información”. |  | Eliminar datos
REQ008
REQ009
REQ10
REQ010
REQ011
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | David Reyes
| QUE | Mostrar lista de empleados en la base de datos |  | PARA QUE | Visualizar el registro de empleados |  | COMO | 1. El administrador debe iniciar sesión ingresando su correo y contraseña 2. Hacer clic en iniciar sesión. 3. Se le mostrará la lista de empleados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar lista de empleados
| PRUEBA |  | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla la lista de empleados |  |  | COMENTARIOS | El administrador debe haber iniciado sesión con anterioridad.