## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir crear cuentas de incio de sesión | Permitir el ingreso a la base de datos | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Personal/Administrador | 1. Los usuarios deben ingresar al sistema y crear su cuenta de inicio de sesión. 2. Se debe crear un usuario y contraseña. 3. El aplicativo le mostrará al usuario cuando la cuenta se ha creado. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | Terminado | Si las credenciales de usuario y contraseña son creadas correctamente, el usuario podra inicar sesión e ingresar al sistema | El usuario se puede registrar con correo único. El usuario no puede registrarse con el mismo nombre de usuario. | Crear cuenta de inicio de sesión
REQ002 | El aplicativo debe permitir inicar sesión al personal | Permitir iniciar sesión al personal | Visualizar datos personales | Personal | 1. El personal debe ingresar al sistema con su correo y contraseña. 2. Una vez ingresada la información de inicio de sesión, hacer clic en iniciar sesión. | David Reyes | 7 | 2022-06-24 | Alta | Terminado | Si se ingresa correctamente las credenciales de inicio de sesión tendrá acceso a la base de datos de la institución financiera. | El personal debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Acceso al aplicativo
REQ003 | El aplicativo debe permitir ver la nómina de empleados | Mostrar lista de empleados en la base de datos | Visualizar el registro de empleados | Administrador | 1. El administrador debe iniciar sesión ingresando su correo y contraseña 2. Hacer clic en iniciar sesión. 3. Se le mostrará la lista de empleados. | David Reyes | 5 | 2022-07-01 | Alta | Terminado | Si el registro del empleado ha sido correcto, el aplicativo nos permitira observar por pantalla la lista de empleados | El administrador debe haber iniciado sesión con anterioridad. | Consultar lista de empleados
REQ004 | El aplicativo debe permitir gestionar la información de empleados | Mostrar información de los empleados | Gestionar la información de los empleados | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de cambio de contraseña. 3. Ingresar la nueva contraseña e ingresar nuevamente la nueva contraseña. | David Reyes | 1 | 2022-07-14 | Alta | Terminado | Si se ingresa correctamente las credenciales de inicio de sesión tendrá acceso a la base de datos de la institución financiera. |  | Acceso al aplicativo
REQ005 | El sistema debe permitir insertar información | Insertar información de empleados al sistema | Registrar nuevos empleados que ingresen a la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Ingresar datos del nuevo registro. 3. Guardar la información. | David Reyes | 1 | 2022-06-23 | Alta | Terminado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Usuario creado exitosamente”. Si el proceso no se completa nos mostrará un mensaje del error “Usuario en uso ”. |  | Ingresar registro administrado
REQ006 | El sistema debe permitir eliminar información | Eliminar la información de empleados en el sistema | Poder borrar información incorrecta o informacion de empleados que ya no trabajan en la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de eliminar. 3. Aceptar y se eliminara el registro de usuario de la base de datos. | David Reyes | 2 | 2022-06-23 | Alta | Terminado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Registro eliminado”. |  | Eliminar registro administrado
REQ007 | El sistema debe permitir editar información | Ediatr la información de empleados en el sistema | Poder editar la información incorrecta o completar la informacion de empleados que no han actualizado sus datos en la institución financiera | Administrador | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de editar. 3. Se abrira una nueva pagina que permita editar la información del empleado. 4. Clic en enviar y se guardara la información. | David Reyes | 2 | 2022-06-23 | Alta | Terminado | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Registro actualizado”. Si el usuario esta en uso y se o quiere actualizar no se completara y nos mostrará un mensaje del error “Usuario en uso”. |  | Editar registro administrado
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | David Reyes
| QUE | Eliminar la información de empleados en el sistema |  | PARA QUE | Poder borrar información incorrecta o informacion de empleados que ya no trabajan en la institución financiera |  | COMO | 1. El administrador debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Escoger la opción de eliminar. 3. Aceptar y se eliminara el registro de usuario de la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar registro administrado
| PRUEBA |  | Si se realiza con éxito este proceso nos mostrara en pantalla el mensaje “Registro eliminado”. |  |  | COMENTARIOS