## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | Terminado
REQ003 | Mostrar nómina de registros | Administrador | Iniciar sesión | Visualizar el registro de empleados

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para crear una cuenta. |  |  |  | David Reyes |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | David Reyes |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | David Reyes |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | David Reyes |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | David Reyes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Mostrar nómina de registros | Administrador | Iniciar sesión | Visualizar el registro de empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una tabla en html |  |  |  | David Reyes |  | 3
REQ003-2 | Recoger informacion de la bdd y mostrar en la tabla |  |  |  | David Reyes |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 17 | 14.5714 | 12.1429 | 9.7143 | 7.2857 | 4.8571 | 2.4286 | 0